## Sobre
SOBRE ESTE GRÁFICO DE GANTT
Visualize e controle seus projetos usando este modelo de gráfico de Gantt. Para começar, insira as tarefas em que você está trabalhando na seção Descrição do Marco e insira os detalhes de cada tarefa. Os dados serão atualizados automaticamente e será fácil inserir novas tarefas ou usar a barra de rolagem para rolar pela linha do tempo.
• Use o Progresso para adicionar quanto do projeto você concluiu adicionando um número de porcentagem. • Adicione o dia de início do seu projeto na Data de Início. • Conclua os cálculos preenchendo o número de dias necessários para concluir o projeto No campo No. de Dias.

## Claro
Controle de Acesso por Sistema Computacional
VisualTech Inc. |  |  |  |  | Legenda: | No prazo |  |  |  |  | Baixo risco |  |  |  |  | Médio risco | [5 empty] | Alto risco |  |  |  |  | Não atribuído
Líder do Projeto
| 2025-09-19 |  |  |  |  | agosto | [13 empty] | setembro | [34 empty] | outubro | [30 empty] | novembro | [30 empty] | dezembro
24 | time axis 2025-08-18 to 2025-12-29
Descrição do marco | Categoria | Atribuído a | Progresso | Início | Dias | time axis 2025-08-18 to 2025-12-29
STEP 1
DEFINIÇÃO DE TEMA | Objetivo |  | 100% | 2025-08-18 | 7 | 2025-08-18: 2; 2025-08-19: 2; 2025-08-20: 2; 2025-08-21: 2; 2025-08-22: 2; 2025-08-23: 2; 2025-08-24: 2
PESQUISA | Marco |  |  | 2025-08-25 | 90 | bar: 2025-08-25 to 2025-11-22
PLANEJAMENTO | Baixo risco |  | 90% | 2025-08-20 | 10
APRESENTAÇÃO 1 | Marco |  |  | 2025-09-29 | 1 | bar: 2025-09-29
DESENVOLVIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO | Médio risco |  | 10% | 2025-08-25 | 90
STEP 2
DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO | Alto risco |  | 0% | 2025-09-15 | 13
TESTE DE PROGRAMAÇÃO | No prazo |  | 0% | 2025-10-01 | 9
DESENVOLVIMENTO DE HARDWARE | Baixo risco |  | 0% | 2025-11-01 | 11
TESTE DE HARDWARE | Marco |  | 0% | 2025-11-03 | 1 | bar: 2025-11-03
DEFINIÇÃO DE MATERIAIS |  |  | 0% | 2025-10-15 | 3
STEP 3
CORREÇÃO DE FALHAS | No prazo |  | 0% | 2025-11-09 | 4
ANALISE DE RESULTADOS | Médio risco |  | 0% | 2025-11-12 | 10
APRESENTAÇÃO 2 | No prazo |  | 0% | 2025-11-24 | 1
Tarefa 4 | Objetivo |  |  | 2025-11-25 | 3 | 2025-11-25: 2; 2025-11-26: 2; 2025-11-27: 2
Tarefa 5 | Baixo risco |  |  | 2025-08-25 | 19
TÍTULO 4
Tarefa 1 |  |  |  | 2025-11-28 | 15
Tarefa 2 |  |  |  | 2025-12-12 | 5
Tarefa 3 | Marco |  |  | 2026-01-23 | 1
Tarefa 4
Tarefa 5
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.